## Slide 1
0
2
1
7
LETMEKNOW 通知应用
2017 暑期大作业立项答辩
陈世昊 杨健邦
景 致 陈天睿

## Slide 2
CONTENTS
项目必要性
1
2
3
4
CONTENTS
目录
5
项目目标和特性
项目技术方案
项目风险分析和里程碑计划
项目预期成果

## Slide 3
传统通知方式存在的问题
  通达性无法保证。
    通知可能被淹没在大量的信息。
    可能被当做垃圾信息而被拦截。
  缺乏有效的回执获取方式。
    通知者不知道对方有没有收到通知。
    通知者需要手工进行繁琐的统计工作。
  缺乏统一的通知形式。
    QQ、微信、短信、邮件都要查看。
项目必要性

## Slide 4
如果有一个应用
  把原本分散在各个渠道的通知整合在一起，让通知者不必再去花费大量时间查看各个平台的通知。
  给通知者提供方便快捷的通知情况回执统计服务，让通知者不必进行繁琐的手工统计。
  再提供事物管理功能，将通知与日常的工作事务进行对接，提高组织的管理效率。
项目必要性

## Slide 5
应用场景
  班长想要通知同学准备要预定服装，同时还想获知各个同学服装尺寸。
  在某个社团的招新现场，社团负责人展示二维码，面试者扫码进圈。之后的面试时间通知，以及面试结果通知将由APP通知。
    通知者将不再需要进行繁琐的手工短信通知。
    通知双方也不必加入微信群、QQ群，减少社交负担
项目必要性

## Slide 6
针对于 | 校园用户，包括大学社团、班级、老师以及学生群体。
他们 | 发送通知或者接收通知
该通知应用 | 是windows桌面应用的管理工具与用户app结合的校园应用
其功能 | 包括通知收发、信息反馈、圈子管理、事务管理等模块
不同于 | 邮箱、短信、QQ、微信、飞信
我们的产品 | 将各个通信软件的通知发收功能独立出来，形成一个简单、便捷、可靠的校园应用。
软件的定位
  校园应用
项目目标和特性

## Slide 7
项目目标和特性
通用功能
管理员
发送方
接收方
1
2
4
5
圈主
3
项目预期功能及优先级划分
系统
6

## Slide 8
项目目标和特性
通用功能
  用户注册登录（高）
  创建圈子（高）
  查看圈子详情（高）
  申请成为圈主（高）
  申请成为圈子的通知方（高）
  面对面建圈（中）
  举报（低）
  贡献通知模板（低）
  私信（低）

## Slide 9
项目目标和特性
系统管理员
  审核成为公开圈子的申请（高）
  封禁用户（低）

## Slide 10
项目目标和特性
圈主
  审核成为圈内通知方的申请（高）
  管理圈子（中）
  申请升级为公开圈子（中）
  处理举报（低）

## Slide 11
项目目标和特性
通知发送方
  发送通知（高）
  查看通知发送和接收情况（中）

## Slide 12
项目目标和特性
通知接收方
  接收通知（高）

## Slide 13
项目目标和特性
系统
  自动拦截广告型通知（低）

## Slide 14
和其它相关软件相比，我们应用的特性和优点
相关软件 | 相关软件的不足 | 我们软件的优点
QQ、微信 | 聊天内容过多，容易将重要通知覆盖掉。 | 主打通知功能，有效杜绝无用信息。
短信 | ①容易被拦截，通知的双方无法有效沟通。 ②收费，而且短信群发平台的费用较高。 | ①提供了私信功能，方便通知方与接收方的沟通联系。 ②免费。
邮件 | 很多学生不看邮件，而且邮箱中垃圾邮件也很多 | 手机app应用，使用方便，无垃圾信息。
项目目标和特性

## Slide 15
项目技术方案
编程语言
  Java
  C#
建模工具
  PowerDesigner
开发工具
  Eclipse
  MySQL workbench
  Android Studio
  Intellij IDE
使用框架
  Spring
  Hibernate
  Struts
  MVP
  .net

## Slide 16
项目技术方案
Use Case图

## Slide 17
项目技术方案
物理视图（部署图）

## Slide 18
项目技术方案
逻辑视图

## Slide 19
项目技术方案
逻辑视图中Application包

## Slide 20
项目风险分析和里程碑计划
风险分析
风险排序 | 风险项名称 | 风险描述 | 风险缓解方案
1 | 项目时间短 | 资源风险 | 提高工作效率、合理安排开发计划
2 | 缺乏开发经验 | 技术风险 | 多问指导老师
3 | 时间安排不够合理 | 进度风险 | 对开发进度进行实时监 控进行调整
4 | 设备故障 | 资源风险 | 提前完成任务，尽快解决问题

## Slide 21
项目风险分析和里程碑计划
里程碑计划(scrum)
阶段 | 迭代 | 任务描述 | 成果
Sprint0 | 6.26 – 6.30 | 1.Android开发学习 2.RESTful API规约、学习 3.Windows图形化编程学习 4.UI原型设计 5.框架搭建，完成登录注册功能 6.完成数据库设计 7.集成测试、单元测试、系统测试 | 1.开发API规范 2.基本框架构建 3.数据库构建 4.测试报告 5.燃尽图 6.进度汇报 7.bug汇报
Sprint1 | 7.1 – 7.13 | 1.Android基础框架构建 2.实现圈子相关功能：用户可搜索加入、查看、管理圈子 3.实现收发通知功能 4.单元测试 、集成测试、系统测试 | 1.App雏形 2.管理员页面 3.测试报告 4.燃尽图 5.进度汇报 6.bug汇报

## Slide 22
项目风险分析和里程碑计划
里程碑计划(scrum)
阶段 | 迭代 | 任务描述 | 成果
Sprint2 | 7.14 – 7.22 | 1.私信功能的实现 2.事务管理功能的实现 3.Windows管理员界面的实现 4.已完成功能测试,系统性测试,压力测试 | 1.服务器代码完成 2.App代码完成 3.测试报告 4.燃尽图 5.进度汇报 6.bug汇报
Sprint3 | 7.25 – 8.7 | 1.用户使用反馈调研 2.改进 3.成果交付整理 | 1.bug汇报 2.测试报告 3.调研汇报

## Slide 23
项目预期成果
《项目计划》
《迭代计划》
《迭代评估报告》
《SRS文档》和用例模型（.oom）
《软件架构文档》和分析设计模型（.oom）
《测试用例》和《测试报告》
《项目总结报告》
源代码和可执行代码
演示视频文件
演示PPT

## Slide 24
THANKS